## Diagramme de Gantt simple - EX
MODÈLE DE DIAGRAMME DE GANTT SIMPLE
TITRE DU PROJET
CHEF DE PROJET
NOM DE L'ENTREPRISE
DATE
[7 empty] | PREMIÈRE PHASE | [14 empty] | DEUXIÈME PHASE | [14 empty] | TROISIÈME PHASE | [14 empty] | PHASE QUATRE
TÂCHE | TÂCHE | TÂCHE | COMMENCER | DUE | DURÉE | PCT DE LA TÂCHE | SEMAINE 1 |  |  |  |  | SEMAINE 2 |  |  |  |  | SEMAINE 3 |  |  |  |  | SEMAINE 4 |  |  |  |  | SEMAINE 5 |  |  |  |  | SEMAINE 6 |  |  |  |  | SEMAINE 7 |  |  |  |  | SEMAINE 8 |  |  |  |  | SEMAINE 9 |  |  |  |  | SEMAINE 10 |  |  |  |  | SEMAINE 11 |  |  |  |  | SEMAINE 12
ID | TITRE | PROPRIÉTAIRE | DATE | DATE | EN JOURS | COMPLET | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Conception et lancement du projet
1.1 | Charte du projet | Léon W | 2023-03-12 | 2023-03-15 | 3 | 100%
1.1.1 | Révisions de la Charte des projets | Kylie R | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 1 | 100%
1.2 | Recherche | Pete S | 2023-03-15 | 2023-03-21 | 6 | 90%
1.3 | Projections | Stéphanie L | 2023-03-16 | 2023-03-22 | 6 | 40%
1.4 | Intervenants | Allen W | 2023-03-17 | 2023-03-22 | 5 | 70%
1.5 | Lignes directrices | Malik M | 2023-03-18 | 2023-03-22 | 4 | 60%
1.6 | Lancement du projet | Malik M | 2023-03-23 | 2023-03-23 |  | 50%
2 | Définition et planification du projet
2.1 | Portée et établissement d'objectifs | Stéphanie L | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 4 | 5%
2.2 | Budget | Allen W | 2023-03-29 | 2023-04-02 | 4 | 30%
2.3 | Communication Plan | Malik M |  |  |  | 0%
2.4 | Gestion du risque | Malik M |  |  |  | 0%
3 | Lancement et exécution du projet
3.1 | Statut et suivi | Pete S |  |  |  | 0%
3.2 | Indicateurs de performance clés | Léon W |  |  |  | 0%
3.2.1 | Surveillance | Kylie R |  |  |  | 0%
3.2.2 | Prévisions | Kylie R |  |  |  | 0%
3.3 | Mises à jour du projet | Pete S |  |  |  | 0%
3.3.1 | Mises à jour des graphiques | Malik M |  |  |  | 0%
4 | Rendement et suivi du projet
4.1 | Objectifs du projet | Stéphanie L |  |  |  | 0%
4.2 | Livrables de qualité | Allen W |  |  |  | 0%
4.3 | Suivi des efforts et des coûts | Malik M |  |  |  | 0%
4.4 | Performance du projet | Malik M |  |  |  | 0%
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## agramme de Gantt simple - BLANK
MODÈLE DE DIAGRAMME DE GANTT SIMPLE
TITRE DU PROJET | STIVE
CHEF DE PROJET
NOM DE L'ENTREPRISE
DATE
[7 empty] | NOVEMBRE | [29 empty] | DECEMBRE | [30 empty] | JANVIER | [29 empty] | FEVRIER | [28 empty] | MARS
TÂCHE | TÂCHE | TÂCHE | COMMENCER | DUE | DURÉE | PCT DE LA TÂCHE
ID | TITRE | PROPRIÉTAIRE | DATE | DATE | EN JOURS | COMPLET | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Conception et lancement du projet
1.1 | Identification et rédaction des fonctionnalités attendues |  |  |  |  | 100%
1.1.1 | Rédaction des cas d'utilisation |  |  |  |  | 100%
1.2 | Diagramme de classes |  |  |  |  | 80%
1.3 | Création de la BDD + MCD |  |  |  |  | 0%
1.4 | Benchmark |  |  |  |  | 0%
1.5 | Maquettage |  |  |  |  | 0%
2 | Réalisation du client lourd
2.1 | API |  |  |  |  | 0%
2.2 | Réajustement du planning et répartition des tâches |  |  |  |  | 0%
2.3 | Développement de la solution |  |  |  |  | 0%
2,4 | Tests |  |  |  |  | 0%
2,5 | Livraison |  |  |  |  | 0%
3 | Réalisation du client léger
3.1 | Réajustement du planning et répartition des tâches |  |  |  |  | 0%
3.2 | Développement de la solution |  |  |  |  | 0%
3.2.1 | Tests |  |  |  |  | 0%
3.2.2 | Livraison |  |  |  |  | 0%

## -Clause de non-responsabilité-
Tous les articles, modèles ou informations fournis par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité en ce qui concerne le site Web ou les informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. Toute confiance que vous accordez à ces informations est donc strictement à vos propres risques.